## Feuil1
Tâches | Acteur | Delai | Statut
Sélection multiple des méthodes de diagnostic au niveau du technicien. | ASG | 2025-09-10 | OK
Retrait de Last Mille de la nature de l’incident (à placer dans Actions avec commentaire et PJ). | ASG | 2025-09-10 | OK
ANSUT doit fournir la liste des matériels utilisés. | ANSUT | 2025-09-09 | En cours
Le champ Matériel utilisé devient obligatoire au niveau du technicien. | ASG | 2025-09-10 | OK
Remontée de la géolocalisation dans le fichier rapport. | ASG | 2025-09-10 | En cours
Arrêter le compte à rebours lorsque l’ANSUT valide une demande de gel. | ASG | 2025-09-10 | OK
Si le ticket est dégelé, le chronomètre reprend là où il avait été arrêté. | ASG | 2025-09-10 | OK
Dans Affecté à, ajouter une option « Autre » et permettre la saisie libre du prestataire. | ASG | 2025-09-10 | OK
Ajouter un champ Pilote (liste des ressources exploitants ANSUT). | ASG | 2025-09-10 | OK
Ajouter un champ Superviseur des opérations (Rakall et Kanvoo). | ASG | 2025-09-10 | OK
ANSUT doit fournir les noms des étapes pour reformuler le workflow. | ANSUT | 2025-09-10
Actualiser automatiquement les datatables. | ASG | 2025-09-10 | à faire
Mise à jour du champ Saisine automatique lors de la création d’un incident. | ASG | 2025-09-10 | Non applicable
Donner une explication sur l’option Demande du formulaire de création d’incident -> Retrait du champ | ASG | 2025-09-10 | OK
Les opérateurs ne doivent plus avoir accès à l’application via le lien reçu par mail. | ASG | 2025-09-10 | OK
Discussion avec les opérateurs directement dans l’application. | ASG | 2025-09-10 | Non applicable
Possibilité pour l’opérateur de répondre à un mail automatique. | ASG | 2025-09-10 | Non applicable
Correction des fonctionnalités « Mot de passe oublié » et notification via la cloche (la cloche sera retirée). | ASG | 2025-09-10 | OK
Analyse et nouvelle proposition de maquette tableau de bord avant integration | ASG | 2025-09-10 | En cours
Test de securité de la préproduction | ASG | 2025-09-11 | OK
Methode de diagnostique dysfonctionnel | ASG |  | OK
Les données ne s'affichent pas à la modification | ASG |  | OK
Création, modification, suppression non fonctionnel | ASG |  | OK
Disponibilité d’un compte entreprise sur Apple et android en vue de la publication de l’application. | ANSUT
Validation de l'architechture | ANSUT
Tenu de test travaux programmés avec le cahier de test | ANSUT